# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | G4 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Ecosistema Digital Comunitario para Juntas de Vecinos (Aplicación Móvil). | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 04-10-2027 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

- Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad: 50%

- Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración: 60%

- Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0: El refresco del estado de sesión en tiempo real (el vecino debe cerrar sesión y volver a entrar para que se le asigne la junta tras aceptar una invitación) y el tiempo para desarrollar los módulos restantes.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Autenticación y Registro (Restricción NULL) | # Iter. 1 y 2 | 15 % | 100 | 15% | evidencia |
| # Panel Admin y Postulación (Aprobación y creación de junta) | # Iter. 3 y 4 | 20% | 100 | 20% | evidencia |
| # Panel Presidente (Visualización de vecinos unidos) | # Iter. 4 | 15 % | 100 | 15% | evidencia |
| # Invitaciones y Notificaciones | # Iter. 3 y 4 | 20 % | ☐ 50 | 10% | evidencia |
| # Módulo de Avisos Vecinales | # Futura | 15% | 0 | 0% | # Aún no iniciada. |
| # Módulo de Marketplace | # Futura | 15% | 0 | 0 % | # Aún no iniciada. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 3 | 50 % | Autenticación, Panel Admin y Panel Presidente funcionales al 100%. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 1 | 20% | Invitaciones/Notificaciones al 50%. |
| Funcionalidades no iniciadas | 2 | 30 % | Avisos y Marketplace. |
| Avance total reconocido |  | 60 % de 100 % |  |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: El avance calculado (60%) supera la estimación inicial (50%) por la rápida integración de la tabla de vecinos en el panel de Presidente.

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  Sí con ajustes

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Refactorización de Sesión e Invitaciones | # Alexis Jara | # Frontend se actualiza sin re-logear. | 65% |
| 2 | # Desarrollo de Módulo Avisos Vecinales | # Benjamin Riffo | # CRUD de avisos por junta. | 75 % |
| 3 | # Módulo Marketplace / Comunidad | # Alexis Jara | # Usuarios suben productos/servicios. | 85 % |
| 4 | # Integración final de Backend y Frontend | # Ignacio Peña | # Flujo completo interconectado. | 90 % |
| 5 | # Pruebas funcionales e Integración | # Benjamin Riffo | # Sistema estable en entorno QA | 95 % |
| 6 | # Pruebas de estrés de usuarios | # Ignacio Peña | # Tiempos de respuesta estables. | 97 % |
| 7 | # Corrección de errores y ajustes UI/UX | # Alexis Jara | # Versión candidata sin bugs lógicos. | 99 % |
| 8 | # Validación final y despliegue | # Benjamin Riffo | # Versión 1.0 operativa. | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 |  | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas |  | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas |  | ☐ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas |  | ☐ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse |  | ☐ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Refresco de Estado (Angular) | Entorpece UX al exigir reingreso tras aceptar invitación. | Refactorizar sesión recargando el token visualmente | Alexis Jara |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Refresco Automático de Junta | Benjamin Riffo | Próxima Semana | Asignación de ID y redirección en tiempo real sin cerrar sesión |

Avance real calculado de la versión 1.0: ______ %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________